**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**Lần 3**

**1.Thông tin chung:**

Tên nhóm: nhóm 01 Lớp :**17111CSC10613203**

Các thành viên có tham dự bao gồm :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ và tên | Vai trò | Email | SĐT |
| 1 | 17211TT0405 | Trương Phát Lộc | Trưởng nhóm | [Truongphatloc2016@gmail.com](mailto:Truongphatloc2016@gmail.com) |  |
| 2 | 17211TT0821 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Thư ký | [Nguyenthithuytrangdaklak@gmail.com](mailto:Nguyenthithuytrangdaklak@gmail.com) | 01675004578 |
| 3 | 17211TT0503 | Nguyễn Hữu Nhân | Thành viên | [Nhan8785@gmail.com](mailto:Nhan8785@gmail.com) | 0938182013 |
| 4 | 17211TT0559 | Võ Thị Hậu | Thành viên | [Thihau007@gmail.com](mailto:Thihau007@gmail.com) | 01644580284 |

***Mục tiêu họp nhóm nhằm :***

Địa điểm: Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức.

Thời gian bắt đầu và kết thúc: 8h00. 01/12/2017 . Thời gian kết thúc: 11h30. 01/12/2017

1. **Mục tiêu cuộc họp:**

**- Báo cáo quá trình thực hiện công việc, giúp nhau hoàn thành công việc kịp tiến độ**

1. **Kết quả cuộc họp:**

* **Nhận được video**
* **Nhận được file báo cáo Word**
* **Nhận được file PowerPoint**

**Bảng phân công công việc :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả |
| 1 | Trương Phát Lộc | Lên Ý Tưởng, Tạo Hình Nhân Vật | 29/10/2017 | 15/11/2017 | Hoàn thành |
| 2. | Nguyễn Thị Thùy Trang | Làm File Power Point | 25/11/2017 | 30/11/2017 | Hoàn thành |
| 3 | Nguyễn Hữu Nhân | Làm Video Clip | 30/10/2017 | 30/11/2017 | Hoàn thành |
| 4 | Võ Thị Hậu | Làm File báo cáo Word | 01/11/2017 | 25/11/2017 | Hoàn thành |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017

Thư Ký

Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang